## Sayfa1
14 OCAK 2015 TARİHLİ VE 29236 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN NEVŞEHİR İLİ 2015 KAMU YATIRIM PROGRAMI
(Bin TL)
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI |  | 2014 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2015 YATIRIMI
[7 empty] | DIŞ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | DIŞ ÖZKAYNAK | TOPLAM | DIŞ KREDİ | DIŞ ÖZKAYNAK | TOPLAM
1 | 1986A010280 | Tarım-Sulama | Doyduk | Nevşehir | Depolama:13.71 hm³ Sulama:1452 ha | 1986-2016 |  | 55027 |  |  | 35921 |  |  | 9000
2 | 2012K050300 | İçme Suyu | Nevşehir İçme Suyu Projesi | Nevşehir | İçmesuyu:14,0 hm³ İsale:33 km Arıtma Tesisi | 2012-2017 |  | 57700 |  |  | 1961 |  |  | 11000
3 | 2005E040260 | Ulaştırma-Karayolu | Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil) | Nevşehir,Niğde | BY 76 Km. | 2005-2016 |  | 14162 |  |  | 11462 |  |  | 700
4 | 2006E040500 | Ulaştırma-Karayolu | Nevşehir-Ürgüp | Nevşehir | BY 19 Km. | 2006-2017 |  | 13000 |  |  | 1843 |  |  | 700
5 | 2015H034410 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Nevşehir | Etüd-Proje ve Müş. | 2015-2015 |  | 100 | [5 empty] | 100
6 | 2009H032010 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Kampüs Altyapısı | Nevşehir | Knl .El .Su.Çev D .D Gaz Yol.lsıMrk ,An..Trf, TIf. | 2009-2017 |  | 35000 |  |  | 23623 |  |  | 4000
7 | 2009H032020 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Derslik ve Merkezi Birimler | Nevşehir | Inş +Don. Kong.Merk(18000 m²) Mer. Ders.(10.000 m²) Kütüphane(10.000 m²) Mer.Ders.İk.İnş(10.000 m²) Ar.Park.İş.Hiz.Bin.(1000 m²) | 2009-2017 |  | 80000 |  |  | 51128 |  |  | 18500
8 | 2015H034420 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Muhtelif İşler | Nevşehir | B. On-Tad, Mak. Teç, Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On., Yen., Küt Yay. Al, Taşıt | 2015-2015 |  | 2198 | [5 empty] | 2198
9 | 2015H034430 | Eğitim-Yükseköğrenim | Yayın Alımı | Nevşehir | Küt.Yay.Alım. | 2015-2015 |  | 200 | [5 empty] | 200
10 | 2010H050200 | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Nevşehir Üniversitesi-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Nevşehir | İnş(Sn.At.Ps.Fut.S., 2500 Sey. Tribün, 4 Bas.S.,3 Tenis K., Kp.Manej (5000 m²) | 2010-2016 |  | 16700 |  |  | 8500 |  |  | 4000
11 | 2011K010350 | Diğer Kamu Hizmetleri | TÜİK Hizmet Binası | Nevşehir | Etüd-Proje, İnşaat | 2011-2015 |  | 12198 |  |  | 11198 |  |  | 1000
12 | 2010D030140 | Enerji | Ürgüp 380 TM | Nevşehir | 380/154 kV, 2x250 MV+380 kV 4 Fider, 154 kV 1. ve 2. Trafo Fideri | 2010-2016 | 29100 | 30000 |  |  | 50 | 9700 | 250 | 10000
13 | 2009K130060 | Sosyal Güvenlik | Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | Nevşehir | Proje+İnşaat (4000 m²) | 2014-2016 |  | 5000 | [5 empty] | 500
[5 empty] | TOPLAM |  | 29100 | 321285 | 0 | 0 | 145686 | 9700 | 250 | 61898

## Sayfa2
Sıra No | Kurum | Proje Sayısı | Proje Tutarı | Önceki Yıllarda Harcanan | Yılı Ödeneği | Dönem Sonuna Kadar Harcama
1 | Tarım | 1 | 43328000 | 32624000 | 5000000
2 | Enerji | 1 | 30000000 | 40000 | 3000000
3 | Ulaştırma | 2 | 25517000 | 12548000 | 1000000
4 | Eğitim | 5 | 107040000 | 53470000 | 22998000
5 | Diğer Kamu Hizmetleri | 2 | 62813000 | 7560000 | 13413000
| Toplam | 11 | 268698000 | 106242000 | 45411000 | 0

## Sayfa3
SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2013 YILI YATIRIMI
1 | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 95168000 | 32624000 | 5000000
2 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 25517000 | 12548000 | 1000000
4 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 5 | 107040000 | 53470000 | 22998000
5 | TÜİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10973000 | 7560000 | 3413000
6 | TEİAŞ | 1 | 30000000 | 40000 | 3000000
| TOPLAM | 11 | 268698000 | 106242000 | 35411000

## ilçeler
SIRA NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2013 YILI YATIRIMI
1 | MERKEZ | 8 | 183117 | 71841 | 36911
3 | KOZAKLI | 1 | 43328 | 32624 | 5000
4 | ÜRGÜP | 2 | 42253 | 1777 | 3500
| TOPLAM | 11 |  |  | 45411
|  |  | 268698 | 106242